КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 сентября 2018 года  № 107-р

р.п. Варгаши

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию

95-летия образования Варгашинского района

В целях организации работы по подготовке и празднованию 95-летия образования Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 95-летия образования Варгашинского района согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата  Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                         В.Ф.Яковлев

Приложение к распоряжению

Администрации Варгашинского района

от 5 сентября 2018 года № 107-р

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 95-летия образования Варгашинского района»

План мероприятий по подготовке и празднованию 95-летия

образования Варгашинского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению празднования 95-летия образования Варгашинского района | ежемесячно | Михалева Т.Н., заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района |
| 2 | Организация работы редколлегии по подготовке рекламно-издательской продукции и фильма о районе | ежемесячно | Михалева Т.Н., заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района |
| 3 | Привлечение к реализации проектов юбилейных мероприятий предприятий, учреждений, организаций различной формы собственности, представителей деловых кругов и коммерческих структур, общественных объединений, населения района (по согласованию) | в течение 2019 года | Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 95-летия образования Варгашинского района (далее – Оргкомитет) |
| 4 | Обеспечение общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий | весь период | МО МВД России «Варгашинский» ( по согласованию) |
| 5 | Организация работы по присвоению звания «Почетный гражданин Варгашинского района» | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района |
| 6 | Организация работы по присвоению звания «Почетный гражданин р.п. Варгаши» (в рамках 125-летия р.п.Варгаши) | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 7 | Организация работы по вручению юбилейного знака «За личный вклад в развитие Варгашинского района» | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района |
| 8 | Подготовка документов для награждения в честь 95-летия района | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района, структурные подразделения Администрации Варгашинского района, руководители различных уровней (по согласованию) |
| Рекламно – издательская деятельность |
| 9 | Информационный буклет (журнал) посвященный 95-летию района; «Большая книга Варгашинского района» | 2018 - февраль 2019 года | Михалева Т.Н., заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района |
| 10 | Разработка и изготовление сувенирной и полиграфической продукции: - сувениры (значки, папки, пакеты бумажные и полиэтиленовые, ручки); - полиграфия (открытки, календари, блокноты, приглашения, самоклеящиеся эмблемы) | в течение 2019 года | Оргкомитет, Михалева Т.Н., заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района |
| 11 | Изготовление наружной рекламы (баннеры) | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | Отдел культуры Администрации Варгашинского района, отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района |
| 12 | Библиографическое издание «Славен район делами – славен район людьми» | январь 2019 года | Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее – МКУ ЦБ Варгашинского района) |
| 13 | Открытие постоянно действующей выставочной площадки в р.п.Варгаши с тематическими экспозициями муниципальных образований Варгашинского района и других организаций (по согласованию) | в течение 2019 года | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 14 | Хроника «Летопись Варгашинского района» (на сайте библиотеки) | февраль 2019 | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| Информационное сопровождение |
| 15 | Подготовка фильма о районе | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | Михалева Т.Н., заместитель Главы Варгашинского района руководитель аппарата Администрации Варгашинского района |
| 16 | Создание цикла сюжетов и статей в средствах массовой информации об исторических событиях, культурных памятниках, о людях, внесших наибольший вклад в развитие района под рубрикой «К 95-летию Варгашинского района» | в течение 2019 года | Редакция Варгашинской районной газеты «Варгашинский Маяк» (по согласованию) |
| 17 | Праздничный выпуск Варгашинской районной газеты «Варгашинский Маяк», посвященный юбилею района | март 2019 | Редакция Варгашинской районной газеты «Варгашинский Маяк» (по согласованию) |
| 18 | Подготовка материалов для публикации в районной газете «Варгашинский Маяк», посвященных 95-летию образования Варгашинского района | в течение 2019 года | архивная служба аппарата Администрации Варгашинского района, редакция Варгашинской районной газеты «Варгашинский Маяк» (по согласованию) |
| 19 | Систематическое освещение на сайте Администрации Варгашинского района мероприятий, проходящих в рамках празднования юбилея района | в течение 2019 года | Михалева Т.Н., заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района |
| Мероприятия в сфере малого и среднего бизнеса |
| 20 | Тематическое оформление витрин, торговых залов, фасадов предприятий и организаций (по согласованию) | в течение 2019 года | отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 21 | Организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года» | май 2019 года | отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 22 | Организация и проведение конкурса «Лучшая организация торговой деятельности» | июнь 2019 года | отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 23 | Привлечение сельхозтоваропроизводителей к участию в конкурсе «Начинающий фермер» | в течение года | Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района |
| 24 | Подготовка роста объема производства и реализации продукции на 5 процентов | в течение года до 9 марта 2019 года | Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района |
| 25 | Выпуск продукции с символикой района и юбилейной датой на упаковке | в течение года | Отдел экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района |
| 26 | Проведение сельскохозяйственной ярмарки в честь 95-летия района | октябрь 2019 года | Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района |
| Создание комфортной среды проживания |
| 27 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий и фасадов зданий, в том числе мест проведения юбилейных мероприятий | по отдельному графику | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию), руководители организаций (по согласованию), органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 28 | Ямочный и капитальный ремонт улично-дорожной сети | июнь-август 2019 года | Организации, в соответствии с заключенными контрактами, договорами (по согласованию) |
| 29 | Оформление цветников возле административных и торговых зданий | май-сентябрь 2019 года | Руководители предприятий, учреждений (по согласованию), главы муниципальных образований, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 30 | «Трудовое лето - 2019» | май – сентябрь 2019 года | Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 31 | Акция «Посади дерево» (аллея к 95-летию Варгашинского района возле набережной у ЦК «Современник») | май 2019 года | Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района |
| 32 | Организация и проведение ежегодного конкурса по благоустройству территории Варгашинского поссовета по номинациям: «Двор образцового содержания»; «Подъезд образцового содержания»; «Лучшая дворовая детская площадка»; «Лучшая частная усадьба»; «Самая благоустроенная территория организации»; «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»; «Активный участник движения по благоустройству р.п. Варгаши» | июнь-август 2019 года | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 33 | Возобновление аллеи «Почетные граждане р.п. Варгаши» | III квартал 2018 года | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 34 | Установка стеллы «Я люблю Варгаши» (в рамках 125-летия) |  | Администрация Варгашинского поссовета (по согласованию) |
| 35 | Организация работы по благоустройству памятников, мемориалов, общественных мест | весь период | Главы муниципальных образований, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| 36 | Обеспечение санитарной подготовки местпроведения массовых мероприятий и их уборка после мероприятий | весь период | Главы муниципальных образований, расположенных на территории Варгашинского района (по согласованию) |
| Культурно – массовые мероприятия |
| 37 | Торжественное собрание, посвященное 95-летию Варгашинского района | март 2019 года | Оргкомитет, Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 38 | Районный фестиваль самодеятель-ного народного творчества «Я здесь живу и край мне этот дорог» | IV квартал 2018 года - I квартал 2019 года | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 39 | Районный конкурс патриотической песни «Матушка Россия» | февраль 2019 | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 40 | Районный конкурс чтецов «Земли любимый уголок» | февраль 2019 | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 41 | Молодежная акция «Люблю тебя – мой край родной» | в течение года | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 42 | День поселка, День села | июнь-август 2019 | Отдел культуры Администрации Варгашинского района |
| 43 | Конкурс фотографий с хештегом Моя малая родина, Я живу в Варгашинском районе, ( размещение на сайте библиотеки) | декабрь -февраль 2019 года | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| 44 | В помощь библиотечным музеям. Сбор и оформление историко-краеведческих материалов по сёлам Сычево, Попово, Яблочное. | в течение года | МКУ ЦБ Варгашинского района Толстых Н.Ю. |
| 45 | Патриотический урок «900 дней мужества. Блокада Ленинграда» (о варгашинцах, участниках обороны Ленинграда) | январь 2019 | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| 46 | Выставка – юбилей «Край, в котором я живу» | март 2019 | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| 47 | Краеведческая литературно – музыкальная композиция «С днем рождения, земля Варгашинская!» | март 2019 | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| 48 | Викторина «Район, в котором я живу» | апрель 2019 | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| 49 | Виртуальное путешествие «Заповедные места родного края» | апрель 2019 | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| 50 | Краеведческие чтения «В том краю, где ты живешь» | октябрь 2018 - апрель 2019 | МКУ ЦБ Варгашинского района |
| 51 | Торжественное мероприятие, посвященное чествованию юбиляров и долгожителей семейной жизни «Мы с тобой – одно целое, неделимое мы» | май 2019 | служба ЗАГС управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 52 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери «Пусть горит негасимо семейный очаг» | ноябрь 2019 | служба ЗАГС управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 53 | Организация тематических (исторических) выставок архивных документов: «Варгашинский район в 40-е, 50-е,60-е,70-е, 80-е, 90-е, 2000-е годы» | в течение 2019 года | архивная служба аппарата Администрации Варгашинского района |
| 54 | Проведение экскурсий для учащихся школ района | в течение 2019 года | архивная служба аппарата Администрации Варгашинского района |
| 55 | Районный конкурс юных исследователей «Мой родной край» | декабрь – январь 2019 года | МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ», Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 56 | Акция «По страницам истории района» | март 2019 года | МКУДО «Варгашинский ДЮЦ», Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| Спортивно-массовые мероприятия |
| 57 | Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады обучающихся | сентябрь 2018 | Отдел образования Администрации Варгашинского района МКУДО «Варгашинская ДЮСШ» |
| 58 | Лично-командное первенство Варгашинского района по дартс | январь 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 59 | Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества | февраль 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 60 | «Веселые старты» среди детских садов Варгашинского района | март 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 61 | Турнир по баскетболу среди женских команд | март 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 62 | Президентские состязания муниципальных служащих Варгашинского района | апрель 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 63 | Районный фестиваль спорта «Мама + папа + Я = спортивная семья» | апрель 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 64 | Легкоатлетическая эстафета на призы районной газеты «Маяк» | май 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 65 | Районный летний фестиваль ГТО | май 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 66 | Легкоатлетический пробег, посвященный 95-летию Варгашинского района | июнь 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 67 | Спортивный праздник, в рамках празднования Дня физкультурника | август 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| 68 | Легкоатлетический пробег, в зачет выполнения нормативов ВФСК ГТО | сентябрь 2019 | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района |
| Мероприятия социальной направленности |
| 69 | Акция по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда «Ветераны – не забыты» | в течение года | Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 70 | Встречи обучающихся образовательных учреждений с почетными гражданами Варгашинского района и р.п. Варгаши «Достойные люди достойной земли» | в течение года | Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 71 | Организация бесплатных поездок для обучающихся района по туристическому маршруту «Мозаика села» | в течение года | Отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации Варгашинского района, Отдел образования Администрации Варгашинского района |
| 72 | Проведение совместного заседания районной Думы и Молодежного совета при Главе Варгашинского района | февраль 2019 | Емельянов Е.А., председатель Варгашинской районной Думы, Михалева Т.Н., заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района |
| 73 | Акция «Впиши свое имя в историю Варгашинского района» (книга пожеланий и поздравлений) | март 2019 | Отдел организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района |